## 汇总
上虞-新昌天然气管道工程线路交地进度表
县(市、区) | 镇街道 | 村级 | 需交地长度 | 已交地长度 | 未交地长度 | 存在问题
越城区 | 陶堰镇 | 泾口村 | 1141.4002 | 400 | 741.4002
|  | 张家岙村 | 222.5222 | 0 | 222.5222 | 苗木承包户对苗木赔偿价格不满意，拒绝移植苗木，镇政府正在协调，对此表示难以协调。
合计（米） |  |  | 1363.9224 | 400 | 963.9224
定向钻不需借地长度（米） |  |  | 500 |  |  | 萧曹运河定向钻500米。
越城区线路长度总计（米） |  |  | 1863.9224
上虞区 | 崧厦镇 | 西华村 | 504.5932 | 504.5932 | 0
| 曹娥街道 | 沥泗村 | 1194.6333 | 1194.6333 | 0
|  | 国庆村 | 1699.6711 | 1699.6711 | 0
| 道墟镇 | 江协村 | 803.4789 | 803.5 | -0.021135
|  | 杜浦村 | 658.7854 | 658.8 | -0.01463
|  | 中联村 | 209.0017 | 209 | 0.001715
|  | 新里港村 | 854.2262 | 854.2 | 0.026175
|  | 云里村 | 1887.9273 | 810 | 1077.9273 | 交地810m,剩余段因坟墓未迁移及一户村民以缴纳社保为由阻工未进场
|  | 长溇村 | 1698.7515 | 850 | 848.7515 | 剩余段村民以管道与民房间距过近、苗木评估价格偏低及要求缴纳社保等为由未交地
| 东关街道 | 三丰村 | 1007 | 0 | 1007
|  | 保驾山村 | 1757 | 0 | 1757
|  | 担山村 | 1305 | 0 | 1305
| 长塘镇 | 何家溇村 | 2218 | 1350 | 868 | 林业砍伐证未办理，山地段无法施工。
|  | 桃园村 | 1698 | 1270 | 428 | 桃园村：准备进场焊接。线路路由与五长线路由有部分重合，需要镇政府协调确定路由。
|  | 长塘村 | 1640 | 0 | 1640
|  | 罗村 | 1477 | 1000 | 477 | 线路经过雷竹地、茶树园、果树园等地，要求重新评估。有电信、移动、联通、广电四家线杆需要镇政府协调迁移。
|  | 会篁村 | 3740 | 2900 | 840
| 汤浦镇 | 蒋村村 | 2230 | 2230 | 0
|  | 长山新村 | 390 | 390 | 0
|  | 舜岸村 | 240 | 240 | 0
| 上浦镇 | 渔家渡村 | 4250 | 4250 | 0
| 章镇镇 | 花砍村 | 3062 | 2812 | 250 | 苗木未迁移完毕，影响施工作业。
|  | 笕桥村 | 410 | 360 | 50 | 因进入作业口有50米苗木未迁移，故未能进行施工。
|  | 板张村 | 830 | 830 | 0
|  | 中兴村 | 1409 | 1409 | 0
|  | 杭浦村 | 521 | 521 | 0
|  | 大钱村 | 697 | 697 | 0
|  | 龙江村 | 1863 | 1863 | 0
|  | 魏家庄村 | 2279 | 2279 | 0 | ALA363附近300多米花木未迁移，故影响作业500米
| 上虞交投公司 | 茶园 | 1100 | 1100 | 0
合计（米） |  |  | 43634.0685 | 33085.3976 | 10548.6709
顶管、定向钻不需借地长度（米） |  |  | 7180 |  |  | 其中河流顶管定向钻穿越长度5470米，高速国道顶管定向钻穿越长度1710米。
上虞区线路长度总计（米） |  |  | 50814.0685
场站、阀室征地进展情况
名称 | 镇街道 | 村 | 征地面积（㎡） | 协议是否签订 |  | 最新进展情况
曹娥阀室 | 曹娥街道 | 沥泗村 | 1335 | 否 |  | 已具备进场条件。
东关阀室 | 东关街道 | 保架山村 | 2300.72 | 否 |  | 正在签订线路政策处理借地协议，待镇里收到线路赔偿款后，东关阀室可先进场施工，后续再签订东关阀室征地协议
汤浦阀室 | 汤浦镇 | 蒋村 | 1396 | 否 |  | 协议各项费用已谈妥，还需镇里提供新建道路费用构成明细后签订协议。
上虞南分输站 | 章镇镇 | 杭浦村 | 11400 | 否 |  | 各项费用已基本谈妥，还需镇里提供新建道路费用明细、养老保险名额，并对红线内评估金额进行确认后签订协议。
嵊州市 | 三界镇 | 沈湖村 | 920 | 920 | 0
|  | 上山村 | 820 | 820 | 0
|  | 北街村 | 675 | 600 | 75
|  | 盛岙村 | 3200 | 1700 | 1500 | 剩余1.5公里为杨家自然村因与邻镇交界，要求增加补偿款，还未交地。
| 仙岩镇 | 禹山村 | 1500 | 1500 | 0
|  | 仁村 | 1300 | 1300 | 0
|  | 桥石头村 | 1900 | 1900 | 0
|  | 贤家村 | 2200 | 2200 | 0
|  | 闹水村 | 900 | 900 | 0
| 浦口街道 | 五联村 | 900 | 900 | 0
|  | 珠溪村 | 1600 | 1600 | 0
|  | 东俞村 | 600 | 600 | 0
|  | 四明村 | 310 | 310 | 0
|  | 大屋村 | 1700 | 1500 | 200 | 因农户叶江晖不满意补偿价格，与村委会打官司，目前该段无法施工。
|  | 周家畈村 | 1300 | 1300 | 0
|  | 大鞍银村 | 80 | 80 | 0
|  | 花田村 | 600 | 600 | 0
|  | 三星村 | 500 | 500 | 0
|  | 王明堂村 | 1700 | 1700 | 0
|  | 五合村 | 1100 | 600 | 500
| 黄泽镇 | 白泥塘村 | 900 | 900 | 0
|  | 官湖桥 | 1800 | 1800 | 0
|  | 唐叶村 | 700 | 700 | 0
|  | 湖头村 | 700 | 700 | 0
|  | 普安村 | 1143 | 1143 | 0
合计（米） |  |  | 29048 | 26773 | 2275
定向钻、隧道不需借地长度（米） |  |  | 2280 |  |  | 其中隧道1780米，黄泽江定向钻500米。
嵊州市线路总长度（米） |  |  | 31328
嵊州市场站、阀室征地进展情况
名称 | 镇街道 | 村 | 征地面积（㎡） | 协议是否签订 |  | 最新进展情况
浦口阀室 | 浦口街道 | 东俞村 | 1398 | 是 |  | 已交地
嵊州分输站 | 浦口街道 | 五合村 | 16183 | 是 |  | 街道正在开展征地相关工作，支付青苗赔偿款，目前还未交地。